Утвержден

распоряжением администрации

Княгининского муниципального округа

Нижегородской области

от 26.02.2025 № 37-р

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Княгининского муниципального округа Нижегородской области «Обеспечение граждан Княгининского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2023-2027 годы на 2025 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответствен-ный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  | Мест-ный бюджет | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Княгининском муниципальном округе Нижегородской области» на 2023 -2027годы» |  |  |  |  | 620,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Прием, экспертиза и регистрация документов молодых семей | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, проживающих на территории Княгининского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, проживающих на территории Княгининского муниципального округа | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Представление списков в министерство социальной политики Нижегородской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Информирование молодых семей, принимающие решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации с получением от них письменного согласия на участие в подпрограмме на предложенных условиях | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Целевое и своевременное использование предоставленных социальных выплат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Обеспечение в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство социальной политики Нижегородской области документов, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | май | июнь | Включения молодых семей в областной список молодых семей -претендентов на получение социальной выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. В 10-дневный срок со дня получения выписок из списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году доведение данной информации до сведения указанных молодых семей | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Предоставление молодыми семьями документов и заявления для получения свидетельства на социальную выплату | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. В течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Своевременное использование социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Перечисление бюджетных средств на предоставление социальных выплат молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета. | Администрация Княгининского округа | январь | декабрь | Приобретение молодыми семьями жилых помещений, улучшение жилищных условий | 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.8.В случае если молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой, направление соответствующего уведомления в министерство социальной политики Нижегородской области об исключении данных молодых семей из числа участников подпрограммы в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Возврат денежных средств в бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление в министерство социальной политики Нижегородской области сведения о реализации Программы. | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Контроль за целевым использованием социальных выплат, полученных молодыми семьями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | Финансовое управление администрации Княгининского муниципального округа | январь | декабрь | Решение жилищной проблемы, формирование системы поддержки молодых семей | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального округа | январь | декабрь | Приобретение квартир, улучшение качества жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5 Перечисление бюджетных средств на предоставление единовременной денежной выплаты на счета продавцов жилых помещений | Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального округа | январь | декабрь | Приобретение квартир, улучшение качества жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Княгининском округе Нижегородской области» на 2023 -2027 годы» |  |  |  |  | 0 | 11552,4 | 0,0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 Проведение мероприятий по приобретению жилых помещений (квартир) на вторичном рынке жилья | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Приобретение квартир, улучшение качества жизни | 0 | 11552,4 | 0,0 | 0 |
| Мероприятие 3.7 Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации округа | январь | декабрь | Ремонт квартир, улучшение качества жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |